## Slide 1
Kanal- und Straßenbaumaßnahme
„Westerholzstraße “
Vorstellung „Anwohnerversammlung“ am 13.05.2019
Herzlich willkommen

## Slide 2: Die gesamte Baumaßnahme (Kleine Westerholzstaße bis Höhe Kirche)

## Slide 3: Erneuerung des Niederschlags- und Schmutzwasserkanals in der Westerholzstraße (N-und S-Kanäle)
Alte N- und S-Kanäle
  Baujahr: 1950 -1953
  Material: Steinzeug
  Profil: DN 200 - 450 mm
  Schäden: Querrisse, Rohrbrüche, Scherbenbildung, Große Unterbögen, Infiltrationen
Länge der Kanalbaumaßnahme
  ca. 370 m: in offener Bauweise (Doppelbaugrube)
  Kanaltiefe: bis 4,00 m
Neue N- und S-Kanäle
  Schmutzwasserkanal: Kreisprofil: DN 250, Material: Kunststoff (PP)
  Niederschlagswasserkanal: Kreisprofil DN 500 und DN 600, Material: Kunststoff (PEHD)
  Erneuerung von 42 Hausanschlussleitungen DN 150
  Erneuerung von 40 Straßenabläufen DN 150
  Erneuerung von 10 Schächten

## Slide 4: Erneuerung des Niederschlags- und Schmutzwasserkanals in der Westerholzstraße (N-und S-Kanäle)
Baudurchführung
  Durchführung der Baumaßnahme: Juli 2019 bis Juni 2020
  Aufteilung der Bauarbeiten in 3. Bauabschnitte
  Für die Verlegung des Schmutzwasserkanals ist eine Grundwasserabsenkung erforderlich
  Abschnittsweise Vollsperrung der Straße.
    Vollsperrung Brüggeweg für ca. 2 Wochen
  Zufahrt für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge bleibt gewährleistet.
Straßenwiederherstellung
  Die Straßenfläche (ca. 1600 m²) wird in Asphaltbauweise neu hergestellt.
  Im 3. BA: (Brüggeweg bis Haus-Nr. 25): Neuer Querschnitt wie vorhanden
    Bordsteine und Rinnenanlagen (3-reihig rot) werden erneuert.
    Die Gehwege bleiben erhalten und werden nur im Bereich der Hausanschlussbaugruben wieder hergestellt.
  Im 1. und 2. BA: (Kleine Westerholzstraße bis zur Kirche): noch nicht festgelegt
    Das Amt für Straßen und Verkehr stellt seine Überlegungen zu beiden Abschnitten vor ….

## Slide 5: Übersicht: 1. Bauabschnitt (Kleine Westerholzstaße bis Höhe Haus-Nr. 25)
Notes: Baubeginn soll in diesem BA und damit für die Gesamtmaßnahme im Juli 2019 sein.
Dieser 1. BA wird 3 Monate andauern / erfordern.

## Slide 6: Übersicht: 2. Bauabschnitt (Von Höhe Haus Nr. 25 bis zur Kirche)
Notes: Dieser Abschnitt wäre 2-3 Monate nach dem 1 BA und damit zum Jahresende 2019 fertig

## Slide 7: Übersicht: 3. Bauabschnitt (Brüggeweg bis Höhe Haus-Nr. 56)
Notes: Nach dem Jahreswechsel nochmals 4-5 Monate für diesen Abschnitt.
Das Ende der Maßnahme wird für Juni 2020 erwartet.

## Slide 8: Straßenquerprofil in Höhe Haus-Nr. 65

## Slide 9: Zu unseren Baustellen informieren wir …
Die ganze Welt
  durch unser Baustellenradar im Internet
Den Stadtteil
  durch die Projektvorstellung im Beirat
Die privaten Anlieger
  durch eine Wurfsendung vor Baubeginn
Ich informiere unter: www.hanseWasser.de

## Slide 10
Reinhard Lührs
hanseWasser Bremen GmbH
Ingenieurdienste NETZ
0421 988-1309 | luehrs@hansewasser.de
Vielen Dank!